## Garde
A
APOCAL'IPSSI
RITUEL D'ÉQUIPE · TRAÇABILITÉ DES DÉCISIONS
Journal de décision
Une ligne = une décision. La trace agile la plus valorisée à la soutenance.
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 30
Membres | Yanis MEDJADI, Helena MOUGAMMADALY, Julien CANTAU, Kevin TCHIKAYA, Keziah PERFILLON, Mohamed Abdelmalek DORBANI, Nick BEKOLO
Sprint concerné | Cadrage + Sprints 1 à 7 (demi-journées)
Version | v1.0 complétée
Date de remise | 03/07/2026 09h45
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Journal
JOURNAL DE DÉCISION : EDUTUTOR IA
Tenu à jour en continu : chaque décision qui change le scope, l'archi ou le process y est tracée.
💡 OBJECTIF | Garder la trace des décisions ET des alternatives écartées. C'est ce qui prouve une réaction agile réfléchie (pas une improvisation) face aux perturbations.
📐 FORMAT | 1 ligne par décision majeure. Une décision technique lourde mérite en plus un ADR dédié (colonne Lien).
N° | Date / heure | Sprint / Jour | Déclencheur (perturbation / besoin) | Décision prise | Alternatives écartées (et pourquoi) | Type | Impact backlog (story / MoSCoW) | Décidé par / Validé PO | Lien (ADR / commit / note)
D-01 | Lun 29/06 13h00 | Cadrage / Lundi matin | Besoin de cadrer le produit avant l’inventaire technique | Valider une vision local-first, RGPD by design, centrée sur l’étudiant, avec persona enseignant comme cible secondaire | Partir directement en développement sans cadrage (rejeté : risque de scope flou et de soutenance non traçable) | Produit / cadrage | MVP F1-F6 maintenu en MUST ; Release 2 réservée aux SHOULD/COULD | Équipe 30 + PO | product-vision-board-v3.0.docx ; PRODUCT-BACKLOG.docx
D-02 | Lun 29/06 17h00 | Sprint 1 / Lundi PM | La semaine doit être pilotable malgré les perturbations pédagogiques | Découper la semaine en 7 sprints de demi-journée, avec Release 1 fin Sprint 5 et Release 2 fin Sprint 7 | Planifier par journées complètes (rejeté : trop grossier pour inspect & adapt après chaque perturbation) | Process / pilotage | Planning par demi-journée ; capacité h-personnes et vélocité cible par sprint | Équipe 30 | equipe-30-release-planning-v2.0.xlsx ; sprint_backlog_s1.md
D-03 | Mar 30/06 12h30 | Sprint 2 / Mardi matin | Perturbation J2 : latence de génération autour de 45s, expérience bêta-testeur dégradée | Remplacer Llama 3.1 8B par Llama 3.2 3B comme modèle Ollama local par défaut | Garder Llama 3.1 8B (trop lent) ; Gemini cloud (hors invariant RGPD) ; Phi-3 Mini (moins de marge sous 15s) | Technique / ADR | US-03 conservée en MUST ; ajout benchmark + ADR-0001 ; objectif latence < 15s | Équipe dev + PO | ADR-0001-choix-llm.md ; benchmark-llm.md
D-04 | Mar 30/06 18h00 | Sprint 3 / Mardi PM | Après bascule vers un modèle plus léger, risque de baisse de qualité et JSON invalide | Renforcer le prompt système et la validation de sortie pour sécuriser F3/F4/F5 | Accepter la baisse de qualité sans garde-fou (rejeté : risque démo et score faux) | Technique / qualité | US-04 et US-05 validées avec contrôle format + correction automatique | Équipe dev | ADR-0001-choix-llm.md ; release-planning-v3.0.xlsx
D-05 | Mer 01/07 12h30 | Sprint 4 / Mercredi matin | Perturbation J3 : injection de prompt dans un cours uploadé | Appliquer une défense en 4 couches : séparation system/user, sanitization, consigne défensive, validation post-LLM | Simple filtrage de mots-clés (insuffisant) ; ignorer la menace (non acceptable pour données pédagogiques) | Sécurité / architecture | US-06 maintenue ; ajout patch sécurité OWASP LLM-01 ; risque suivi pour modèles plus petits | Équipe dev + référent sécurité | note-securite-j3.md
D-06 | Mer 01/07 17h45 | Sprint 5 / Mercredi PM | J3-bis RGPD : droit d’accès et conservation des données à clarifier | Ajouter l’export RGPD Article 15, une politique de rétention et un email type de réponse utilisateur | Reporter RGPD à plus tard (rejeté : non-conformité visible en soutenance) | Conformité / scope | US-12 devient prioritaire dans Release 1 ; politique de conservation ajoutée | Équipe 30 + PO | legal/email.docx ; Politique de rétention…docx
D-07 | Mer 01/07 17h45 | Sprint 5 / Mercredi PM | Persona enseignante Mme Lefèvre et besoin de suivi de classe | Intégrer les stories enseignant MUST : liste étudiants, scores individuels, identification des élèves en difficulté | Créer un module enseignant complet immédiatement (rejeté : trop large) ; ignorer l’enseignant (rejeté : valeur pédagogique faible) | Produit / scope | US-21, US-22, US-23 intégrées avant Release 1 | Équipe 30 + PO | PRODUCT-BACKLOG.docx ; teacher_persona.docx ; teacher_csj.docx
D-08 | Jeu 02/07 12h30 | Sprint 6 / Jeudi matin | Perturbation J4 : passage à l’échelle et plateforme d’État | Transformer les risques forts en tickets backlog : cache/autoscaling, audit RGAA, i18n du prompt | Lister les risques sans action (rejeté : pas exploitable en sprint) | Risque / backlog | Ajout de tickets [scale] 8 SP MUST, [a11y] 5 SP MUST, [i18n] 5 SP SHOULD | Équipe 30 | j4-risques-pilotage.md ; release-planning-v4.0.xlsx
D-09 | Jeu 02/07 17h00 | Sprint 7 / Jeudi PM | Capacité restante limitée avant Release 2 et soutenance | Prioriser Release 2 sur robustesse démo : a11y + scale en MUST, i18n en SHOULD, post-mortem et tag de release | Tenter toutes les options R2 (rejeté : capacité insuffisante) | Produit / release | US-10/US-11 + tickets J4 finalisés selon MoSCoW ; Release 2 stabilisée | Équipe 30 + PO | equipe-30-release-planning-v4.0.xlsx ; sprint_backlog_s2.md
D-10 | Ven 03/07 09h30 | Soutenance / Vendredi | Préparation de la démonstration et de la traçabilité agile | Consolider journal de décision, débriefs, burndown/burnup et post-mortem pour expliquer les arbitrages | Présenter seulement les fonctionnalités (rejeté : ne montre pas l’agilité face aux perturbations) | Soutenance / capitalisation | Artefacts de pilotage finalisés ; preuve inspect & adapt disponible | Équipe 30 | Graphiques_Burndown_Burnup.docx ; debrief-flash.docx

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Chaque décision majeure (scope, archi, process) figure dans le journal | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 10 décisions tracées de D-01 à D-10, couvrant produit, technique, conformité, sécurité, risques et soutenance.
Le déclencheur de chaque décision est identifié (perturbation / besoin) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque ligne indique un déclencheur : cadrage, perturbation J2/J3/J4, RGPD, capacité ou préparation soutenance.
Les alternatives écartées sont notées AVEC la raison du rejet | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les alternatives rejetées sont explicites et justifiées : latence, RGPD, capacité ou insuffisance de contrôle.
L'impact sur le backlog est tracé (story créée/déplacée, MoSCoW) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | L’impact backlog est indiqué avec US concernées, MoSCoW, ADR, tickets [scale]/[a11y]/[i18n].
Chaque décision a un décideur identifié (et la validation PO si requise) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Décideurs renseignés : Équipe 30, équipe dev, référent sécurité et/ou PO selon les cas.
Les décisions techniques lourdes renvoient à un ADR dédié | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les décisions techniques lourdes renvoient à ADR-0001, benchmark LLM et note sécurité J3.
Le journal est tenu à jour en continu (pas reconstitué la veille de la soutenance) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Le journal suit l’ordre des demi-journées/sprints et reconstitue la trace au fil des perturbations.